PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ÔN TẬP NGÀY 3 – AG202

[Thứ Năm, 22/10/2026]

********************

| Họ và tên | Nguyễn Việt Đức | Mã sinh viên | B25DTCN160 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | HN-KS25-CNTT4 | Ngày ôn tập | 3 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên ngay3_agile.docx.

Bài 1. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | Velocity trung bình = (22 + 26 + 24 + 24) / 4 = 24 SP. |
| Capacity bình thường và capacity Sprint 5; số SP cam kết (trình bày phép tính) | Capacity bình thường = 6 người × 10 ngày = 60 người-ngày. Sprint 5: có 1 ngày nghỉ lễ nên còn 9 ngày; 5 người làm 9 ngày và 1 người nghỉ thêm 4 ngày nên capacity = 5 × 9 + 1 × 5 = 50 người-ngày. Tỉ lệ = 50/60 = 83,3%. SP dự kiến = 24 × 83,3% ≈ 20 SP. |
| Các story chọn và tổng SP | Chọn C1 (5 SP), C2 (8 SP), C3 (5 SP). Tổng = 18 SP. |
| Sprint Goal | Sprint Goal: Khách có thể chọn rau, đặt hàng và thanh toán khi nhận hàng. |
| Lý do lựa chọn | Em chọn C1, C2, C3 vì đây là các story Must và có phụ thuộc nhau, phải làm C1 rồi mới làm C2, sau đó mới làm C3. Tổng 18 SP, không vượt mức dự kiến khoảng 20 SP. |

Bài 2. Phân rã công việc – story C3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế màn hình chọn thanh toán COD | UI/UX | 3 |
| Lưu phương thức thanh toán COD cho đơn hàng | Database | 3 |
| Xử lý đặt hàng và xác nhận thanh toán khi nhận hàng | Development | 5 |
| Tổng giờ công |  | 11 giờ |

Bài 3. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| a) Biểu đồ A – ngày 4: số liệu, chênh lệch, kết luận | Ngày 4: thực tế còn 23 SP, lý tưởng còn 14,4 SP. Chênh lệch = 23 - 14,4 = 8,6 SP. Đội đang Behind Schedule vì còn nhiều việc hơn kế hoạch. |
| b) Biểu đồ A – dấu hiệu bất thường và rủi ro | Từ ngày 8 còn 18 SP nhưng đến ngày 10 còn 0 SP, giảm rất nhiều vào cuối Sprint. Có thể công việc bị dồn cuối kỳ, dễ phát hiện lỗi muộn hoặc không kịp hoàn thành. |
| c) Biểu đồ B – vì sao đường thực tế đi lên; rủi ro | Đường thực tế tăng từ 15 lên 19 SP vì có thêm việc hoặc yêu cầu mới trong Sprint. Rủi ro là đội khó hoàn thành mục tiêu đúng hạn. |
| d) Biểu đồ đã chọn và hành động / điều chỉnh đề xuất | Chọn biểu đồ A. Trong Daily Scrum, đội cùng xem việc nào đang bị vướng và hỗ trợ nhau xử lý trước. Không nên đợi đến cuối Sprint mới kiểm tra. |

Bài 4. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Giới thiệu mục tiêu Sprint và hỏi ý kiến về thứ tự ưu tiên tiếp theo. |
| Scrum Master | Điều phối buổi Review để mọi người trao đổi đúng trọng tâm. |
| Developers | Demo chức năng đặt hàng và thanh toán COD đang chạy. |
| Stakeholders | Xem demo, góp ý và nêu nhu cầu của cửa hàng. |

b) PO xử lý đề nghị của chủ cửa hàng thế nào? Thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

PO ghi nhận yêu cầu thanh toán QR vào Product Backlog, xem mức độ ưu tiên rồi quyết định khi nào làm. Không nên hứa chắc sẽ có ngay tuần sau. Điều này thể hiện sự hợp tác với khách hàng hơn là chỉ làm theo kế hoạch ban đầu.

Bài 5. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☑ Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Start | Bắt đầu kiểm thử sớm hơn trong Sprint để tìm lỗi trước. |
| Stop | Không để gần hết Sprint mới kiểm thử nhiều chức năng. |
| Continue | Tiếp tục trao đổi trong nhóm khi phát hiện lỗi để cùng sửa. |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Mỗi ngày kiểm thử phần đã làm xong, không chờ đến cuối Sprint. | Developers và người kiểm thử | Từ Sprint sau, kiểm thử được thực hiện trong các ngày làm việc; không dồn toàn bộ vào 2 ngày cuối. |

Tự chấm (điền sau khi có đáp án)

| Điểm tự chấm | ..../100 |
| --- | --- |
| Lỗi mình đã mắc và cách sửa | Em cần ghi số liệu và kết quả cụ thể hơn, đồng thời phân biệt rõ AC/DoD và các loại công việc. |